## Sheet2
工作周报
时间 | 内容 | 遗留问题
2018/3/5 - 2018/3/9 | 一、故障类 1.参与3月6日OA邮箱实例一进程挂起与3月7日OA邮箱性能问题分析工作，影响全集团包括省公司员工收发邮件，由21CN牵头处理，故障报告比较牵强，根本原因还在调查 2.3月8日：NBU备份异常，表现为大量磁带被冻结，无法读写。检查发现带库有机械手告警信息。 解决方式：联系网运贾骁、周毅协调IBM工程师杨睿对IBM带库进行巡检，疑似驱动器问题，在NBU侧禁用问题驱动器并重启带库。 二，日常工作类 1.昌平/MSS/内蒙/亦庄备份进行巡检及问题处理 2.对数据分析平台p0szbdb001、mssbi1、财辅p1cwfdb001，P8CWFA1 、人力p0rlfdb001，p0rlfdb1、财辅总部p8cwfdba01，P1CWF1 套数据库进行了人工信息统计分析和数据库分析 三、计划类 1.备份策略优化 完成了策略信息统计工作，下周一与厂商沟通重新制定策略 | 1.IBM未确定驱动器有问题
时间 | 内容 | 遗留问题
2018/3/12 - 2018/3/16 | 一、故障类 1.参与3月6日OA邮箱实例一进程挂起与3月7日OA邮箱性能问题分析工作，影响全集团包括省公司员工收发邮件，由21CN牵头处理，故障报告比较牵强，根本原因确认 二，日常工作类 1.昌平/MSS/内蒙/亦庄备份进行巡检及问题处理 2.MSS人力系统和财务辅助系统数据库巡检报告和awr报告分析 3.协助袁辉安装数据库 4.工单处理 5.WAS清单整理 6.通用软件需求申报 三、计划类 1.备份策略优化 完成备份策略确认工作 2.自动恢复工具测试完成 | 无
时间 | 内容 | 遗留问题
2018/3/19 - 2018/3/23 | 一、故障类 解决MSS堡垒机安装数据审计软件PL/SQL Developer无法登陆故障，耗时半天，回退后重装解决 二，日常工作类 1.昌平/MSS/内蒙/亦庄备份进行巡检及问题处理 2.完成财辅总部及国际公司4套数据库巡检报告和awr报告分析 3.参加MSS容灾讨论会 4.工单处理 5.数据库清单整理 6.dap数据库第一节点crontab自动任务统计； 7.亦庄dap数据库第一节点/data目录使用率100%排查。 三、计划类 1.碎片整理 完成碎片整理收集工作 | 无
时间 | 内容 | 遗留问题
2018/3/26 - 2018/3/30 | 一、故障类 1.配合ctglte主机电源模块更换 2.更换带库驱动器 二，日常工作类 1. 昌平/MSS/内蒙/亦庄备份进行巡检及问题处理 2. 完成财辅总部及国际公司4套数据库巡检报告和awr报告分析 3. 参加MSS容灾讨论会 4. 工单处理 5. 备份策略调整，确定批次调整实施 6. 完善备份优化文档 7. 梳理文件系统备份，踢除oracle软件安装路径的备份 8. 收集用友相关系统的业务相关文档 9. 3月28日晚上配合pze的HA切换资源组 三、计划类 1.碎片整理 完成碎片整理收集工作 | 无